## 01
O1 – OBJETIVO: Fortalecer a SUDENGE - 100% concluído
PROJETO: Através da união de mais profissionais e Divulgação da Marca. Atração de 10 novos sócios.
Ação (O que fazer) | Como fazer | Quando | Responsável | Parceiro | Quanto | STATUS
Divulgação da Marca “SUDENGE” | Publicidades em jornal, rádio e divulgação em redes sociais. | Imediatamente | Vinícius F. Bueno | ACEFB, mídias locais | 1200 | 100%
Patrocínios | Patrocinar eventos | Ano de 2024 | Diretória SUDENGE |  | 1500 | 100%
Convite a profissionais da região | Reuniões de apresentação da entidade | ACEFB TECH | Diretória SUDENGE | ACEFB | 0 | 100%
Campanha Dengue | Campanha de conscientização na praça central e nas redes socias | Maio de 2024 | SUDENGE | Entidades de classe e CREA-PR | 10 HORAS | 100%
Participação em semanas de edificações | Participar de semana de tecnico de edificações CEMA | Setemrbo de 2024 | Leticia | Colegio Mario de Andadre | 4 HORAS | 100%
[5 empty] | CONCLUIDO | 100%
[5 empty] | EM ABERTO | 0%

## 02
O2 – OBJETIVO: Ação Social e prestação de serviços e engenharia pública – 100% concluído
PROJETO: Projeto “FOCO NA OBRA”, ação em parceria com o Observatório Social.
Ação (O que fazer) | Como fazer | Quando | Responsável | Parceiro | Quanto | STATUS
Contratação de estagiário | Buscar um estagiário para auxiliar no projeto | junho de 2024 | Paula | OBS | 4 horas | 100%
Organização e escolha de Obras | Definição de obras a serem fiscalizadas no projeto no ano de 2024 | Junho de 2024 | Vinícius Bueno, Emanuel, Debora, João e Paula | OBS E NUDEARQ | 4 horas | 100%
Acompanhamento de licitações | Verificação das licitações de obras públicas | 2024 | Emanuel e Paula | OBS | 200 horas
Visitas nas obras a serem fiscalizadas | Visita de fiscalização das obras públicas | 2024 | Vinícius Bueno, Emanuel, Debora, João e Paula | OBS E NUDEARQ | 40 horas | 100%
[5 empty] | CONCLUIDO | 100%
[5 empty] | EM ABERTO | 0%

## 03
O3 – OBJETIVO: Estar presente na sociedade – 100% concluído
PROJETO: Feira Casa Que Quero
Ação (O que fazer) | Como fazer | Quando | Responsável | Parceiro | Quanto | STATUS
Formar parcerias | Organizar parcerias com entidades parea realizar a 2° Feira da Constução civil | março de 2023 | Vinícius Perin | ACEFB e NIFB | 5 horas | 100%
Buscar Patrocínio para a realização do evento. | Buscar recursos junto ao sistema CONFEA/CREA/MUTUA e empresas locais | 1° semestre 2023 | Vitor e ACEFB | ACEFB e NIFB | 90000 | 100%
Venda de espaços | venda dos espaços/estandes para expositores | 1° semestre 2023 | Vitor e ACEFB | ACEFB e NIFB | 250000 | 100%
Palestras | Contratação de palestrantes para a Feira | Outubro de 2023 | Vinícius Perin | ACEFB | 5000 | 100%
Organuização da feira | Organização geral da feira e contratações | 2° semestre 2023 | ACEFB | ACEFB | 50000 | 100%
Realização da Feira | Feira da construção civil, com 03 dias de duração | 2023-11-01 | SUDENGE, NIFB e ACEFB | SUDENGE, NIFB e ACEFB | 50 HORAS | 100%
[5 empty] | CONCLUIDO | 100%
[5 empty] | EM ABERTO | 0%

## 04
O4 – OBJETIVO: Entregar conteúdo de valor para auxiliar a população e profissionais nas questões de engenharia – 100% Concluído
PROJETO: Revsita Cartilha Sudenge. Quantas Revisra/cartilhas n° 1.000
Ação (O que fazer) | Como fazer | Quando | Responsável | Parceiro | Quanto | STATUS
Viabilizar recursos financeiros | Buscar apoio financeiros junto aos órgãos ligados a entidade | Fevereiro de 2024 | Vinícius Perin | MUTUA-PR e CONFEA | 30000 | 100%
Levantamento de custos para a elaboração | Realização de cotação e orçamento | Março de 2024 | Vinícius Perin | ZIPP | 4 horas | 100%
Contratação de empresa para realizar a cartilha | Buscar empresa baseada no orçamento realizado para desenvolver a cartilha | Março de 2024 | Vinícius Perin e Jordan Chan | ZIPP | 3000 | 100%
Contratação de empresa para impressão da cartilha | Buscar empresa baseada no orçamento realizado para impressão da cartilha | Maio de 2024 | Vinícius Perin e Jordan Chan | Berzon | 8000 | 100%
Divulgação da cartilha | Divulgar em redes sócias e na imprensa local | Julho de 2024 | Vinicius F. Bueno | ACEFB | 1500 | 100%
Lançamento da Cartilha |  | agosto de 2024 | Vinicius F. Bueno | ACEFB | 3000 | 100%
Distribuição da cartilha | Buscar parceiros, entidades e apoiadores para divulgação e distribuição da cartilha | 2° semestre de 2024 | Diretória, sócios em geral | ACEFB, CREA/PR, MUTUA/PR | 6 HORAS | 100%
[5 empty] | CONCLUIDO | 100%
[5 empty] | EM ABERTO | 0%

## 05
O5 – OBJETIVO: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - 30 profissionais – 100% concluída
PROJETO: Workshop de Avaliações
Ação (O que fazer) | Como fazer | Quando | Responsável | Parceiro | Quanto | STATUS
Workshop | Definição e convite de palestrantes | Maio de 2024 | Diretória Sudenge | CREA-PR, Mútua-PR e ACEFB | 2 horas | 100%
Coffe Break | Contratar empresa para servir coffee break nnos 04 dias de evento | setembro de 2024 | Diretória Sudenge | diversos | 1500 | 100%
Divulgação e venda do curso | Divulgação nas redes sociais, whatsapp e meios de comunicação | agosto de 2024 | Diretoria SUDENGE |  | 1000 | 100%
Organização do workshopp | montar planejamento, temas, ordens e curso | Julho de 2024 | Maísa Cecchin | ACEFB | 6 horas | 100%
[5 empty] | CONCLUIDO | 100%
[5 empty] | EM ABERTO | 0%

## 06
O6 – OBJETIVO: INTEGRAÇÃO DOS ASSOCIADOS E SEUS FAMILIARES - 80% concluído
PROJETO: Evento 3° ERAS
Ação (O que fazer) | Como fazer | Quando | Responsável | Parceiro | Quanto | STATUS
Locação do Espaço | Locar Cabanha Manhare | Fevereiro de 2024 | Vinicius e Maisa | ACEFB | 3000 | 100%
Reservar a data do evento | Definir a data do evento 23/11/2024 | Fevereiro de 2024 | Vinicius e Maisa | ACEFB | 0 | 100%
Definir Cardápio | Escolher uma das opções disponíveis | outubro de 2024 | Diretória | Cabanha Manhare | 15000 | 50%
Definir Protocolo e cronograma do evento | Montar ordem de chamada das falas das autoridades e programação | Novembro de 2024 | Maísa Cecchin | ACEFB | 3 horas | 0%
Definir animação | Escolher banda da animação do evento | Fevereiro de 2024 | Diretória | Jorge Lara | 2000 | 100%
Locação de estrutura de som, palco e painel led | Escolher empresa com menor custo | Fevereiro de 2024 | Diretória | Mannus Som | 6000 | 100%
Decoração | Verificar valores e disponibilidade com a DDM | setembro de 2024 | Diretória | DDM | 3000 | 100%
Brindes | Definir o que será comprado de brinde para sorteio | Novembro de 2024 | Diretória |  | 1500 | 0%
Bebidas | Definir quantidade de chopp e tipos de drinks a serem servidos | Junho de 2024 | Diretória |  | 5000 | 100%
Fotografia e Filmagens | Verificar fotógrafos para o evento | fevereiro de 2024 | Diretória | ZIPP | 2500 | 100%
[5 empty] | CONCLUIDO | 75%
[5 empty] | EM ABERTO | 25%